## Hoja1
Descripcion | Horas
1. Vista SQL con los registros detallados del logue que genera Bizagi que se expondra como un informe bizagi o en el dashboard. | 12
2. Vista SQL con campos calulados (cantidad horas por dia) para medir la actividad por usuario entre el evento iniciar sesion, cerrar sesion y timeout que se expondra como un informe bizagi o en el dashboard. | 12
3. Vista SQL con campos calculados (cantidad acumulada de horas por mes) por usuario entre el evento de iniciar sesion y cerrar sesion y timeout que se expondra como un informe bizagi o en el dashboard. | 12
4. Vista SQL con campos calculados del calculo de horas por diferencia horas por usuario en un rango de fechas que se expondra como un informe bizagi o en el dashboard. | 18
Total | 54